## CAPA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [8 empty] | Nº |  | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504
|  |  | CLIENTE: |  | REFINO, GÁS E ENERGIA | [11 empty] | FOLHA: | 1 |  | de | 6
|  |  | PROJETO: |  |  | REFINARIA DO NORDESTE - ABREU E LIMA - RNEST | [10 empty] | -
|  |  | ÁREA: | SDCD, SCMD, CPS E DESCARTE DE CARGA | [12 empty] | -
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | [8 empty] | SRGE/SI-IV/RNEST-T2
[5 empty] | CURVA DE AVANÇO FÍSICO | [11 empty] | INTERNA
RAZÃO SOCIAL: | [8 empty] | RESPONSAVÉL TÉCNICO:
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMAÇÃO DE PROCESSO LTDA | [8 empty] | NILSON NORIKAZU MAEHARA
Nº CONTRATO: | [8 empty] | REG CREA Nº |  | CÓD. DOCUMENTO INTERNO
5900.0132104.25.2 | [8 empty] | 2602185523
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | Emissão Original - Para Informação
A | Foram Incluido/atualizado na aba N-1710 os itens do 51 a 106 e na aba ET-5290.00.22000-912-1LV-001 não teve atualização.
B | Não teve atualizaçôes nas aba N-1710, ET-5290.00.22000-912-1LV-001.
C | Foram Incluido/atualizado na aba N-1710 os itens do 38 e 46, na aba ET-5290.00.22000-912-1LV-001 os itens do 6 ao 57.
D | Foram Incluido/atualizado na aba N-1710 os itens do 47 e 132, na aba ET-5290.00.22000-912-1LV-001 os itens do 58 ao 466.
E | Foram Incluido/atualizado na aba N-1710 os itens do 132 a 174, na aba ET-5290.00.22000-912-1LV-001 Incluido/atualizado os itens do 466 ao 511.
|  | REV. 0 |  |  | REV. A |  | REV. A | REV. A | REV. B | REV. C |  |  | REV. D |  | REV. E | REV. F |  |  | REV. G
DATA |  | 2026-01-22 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-07-14 |  |  | 2026-08-14 |  | 2026-10-01
EXECUÇÃO |  | C. DANIEL | [5 empty] | C. DANIEL | C. DANIEL | C. DANIEL |  |  | C. DANIEL |  | C. DANIEL
VERIFICAÇÃO |  | LUCIANA RICO | [5 empty] | LUCIANA RICO | LUCIANA RICO | R. FERNANDA |  |  | R. FERNANDA |  | R. FERNANDA
APROVAÇÃO |  | NILSON M. | [5 empty] | NILSON M. | NILSON M. | NILSON M. |  |  | NILSON M. |  | NILSON M.
DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.M.
Nº CREA:
INICIAIS:

## N-1710 (old) (hidden)
|  | LISTA DE DOCUMENTOS | [6 empty] | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | [7 empty] | REV.: | 0
|  | ÁREA: |  | SDCD, SCMD, CPS E DESCARTE DE CARGAS | [12 empty] | FOLHA: | 2 de 3
|  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO
DADOS DOS DOCUMENTOS | [11 empty] | ANEXO X |  | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO N-1710 | REVISÃO | PACOTE | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA REPLANEJADA | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | N-1710 | ISO 9001 | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | ALOCAÇÃO SIGEM
1 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500 | 0 |  | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO; |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
2 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | 0 |  | LISTA DE DOCUEMTNOS | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-30 |  | 2026-03-09 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0142-2026 | #N/A | X | X | #N/A
3 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508 | 0 |  | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-10
4 | PR-5290.00-22000-911-ST5-507 | 0 |  | PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
5 | PR-5290.00-22000-919-ST5-501 | 0 | PACOTE 1 | PLANO DE TREINAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 |  | 2026-04-16 |  |  | GRDT_ST5-ALOC-0224-2026
6 | PR-5290.00-22000-919-ST5-504 | 0 |  | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-30
7 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 |  | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE PARA HARDWARE DO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
8 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 | PACOTE 2 | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-01-31 |  | 2026-02-10 | 855 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
9 | PR-5290.00-22000-970-ST5-508 | 0 |  | PROCEDIMENTOS DE CONDICIONAMENTO, TESTES, PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
10 | PR-5290.00-22000-970-ST5-509 | 0 |  | PROCEDIMENTO PARA ATIVIDADES PÓS-ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
11 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | 0 |  | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMISSIONAMENTO CISC; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
12 | PR-5290.00-22000-970-ST5-511 | 0 |  | PLANO DE COMUNICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [7 empty] | X | X | Em Análise
13 | PR-5290.00-22000-970-ST5-512 | 0 |  | PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
14 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | 0 |  | PLANO DE COMISSSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
15 | PR-5290.00-22000-978-ST5-500 | 0 |  | PLANO DE CONDICIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
16 | PR-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 |  | RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
17 | PR-5290.00-22000-980-ST5-500 | 0 |  | PLANO DE GESTÃO DE ENERGIAS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
18 | RL-5290.00-22111-861-ST5-510 | 0 |  | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - PN- 12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-15 |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
19 | RL-5290.00-22111-861-ST5-511 | 0 |  | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-15 |  | 2026-02-10 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0107-2026 | Em Análise | X | X | Em Análise
20 | RL-5290.00-22212-855-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-230 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
21 | RL-5290.00-22212-861-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-201 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
22 | RL-5290.00-22212-861-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-202 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
23 | RL-5290.00-22212-861-ST5-505 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-203 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
24 | RL-5290.00-22212-861-ST5-506 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-204 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
25 | RL-5290.00-22212-861-ST5-507 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-205 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
26 | RL-5290.00-22212-861-ST5-508 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-206 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
27 | RL-5290.00-22212-861-ST5-509 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-207 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
28 | RL-5290.00-22212-861-ST5-510 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-208 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11 |  |  | 970 - Comissionamento, Inspeções e Testes | 8.1
29 | RL-5290.00-22212-861-ST5-511 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-209 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
30 | RL-5290.00-22212-861-ST5-512 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-210 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
31 | RL-5290.00-22212-861-ST5-513 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-22-217 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-11
32 | RL-5290.00-22311-846-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-260 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
33 | RL-5290.00-22311-846-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-292 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
34 | RL-5290.00-22311-846-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-293 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
35 | RL-5290.00-22311-855-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-230 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
36 | RL-5290.00-22311-861-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-201 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
37 | RL-5290.00-22311-861-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-202 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
38 | RL-5290.00-22311-861-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-203 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
39 | RL-5290.00-22311-861-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-204 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
40 | RL-5290.00-22311-861-ST5-505 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-290 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
41 | RL-5290.00-22311-861-ST5-506 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-36-291 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
42 | RL-5290.00-22313-846-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-260 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [5 empty] | DOC. NAO EMITIDO
43 | RL-5290.00-22313-846-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-261 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
44 | RL-5290.00-22313-846-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-262 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
45 | RL-5290.00-22313-846-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-292 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
46 | RL-5290.00-22313-846-ST5-505 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-293 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
47 | RL-5290.00-22313-855-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-230 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
48 | RL-5290.00-22313-855-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-231 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
49 | RL-5290.00-22313-855-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-232 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
50 | RL-5290.00-22313-855-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-233 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
51 | RL-5290.00-22313-861-ST5-501 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-201 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO
52 | RL-5290.00-22313-861-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-202 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/GERAL
53 | RL-5290.00-22313-861-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-203 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/ELETRICA
54 | RL-5290.00-22313-861-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-204 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/INSTRUMENTACAO
55 | RL-5290.00-22313-861-ST5-505 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-206 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/CIVIL
56 | RL-5290.00-22313-861-ST5-506 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-207 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/TUBULACAO
57 | RL-5290.00-22313-861-ST5-507 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-209 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/ESTATICOS
58 | RL-5290.00-22313-861-ST5-508 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-290 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC C&M/DINAMICOS
59 | RL-5290.00-22313-861-ST5-509 | 0 |  | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PN-32-291 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [12 empty] | RNEST CISC SMS/GERAL
| RL-5290.00-22111-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| RL-5290.00-22212-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| RL-5290.00-22313-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| RL-5290.00-22315-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| RL-5290.00-22311-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 |  | 2026-04-22 |  |  | GRDT_ST5-ALOC-0233-2026
| LI-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 |  | LISTA DE CONSUMIVEIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20
| LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 |  | LISTA DE COMISSIONÁVEIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| LI-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 |  | LISTA DE SOPS E SSOPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| LI-5290.00-22000-970-ST5-504 | 0 |  | LISTA DE SOFTWARES, LICENÇAS E HARDKEYS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| LI-5290.00-22000-970-ST5-505 | 0 |  | LISTA DE SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| RL-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 |  | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO MAIO/2026 20/04/2026 A 17/05/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-20
| RL-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 |  | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JUNHO/2026 18/05/2026 A 14/06/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-20
| RL-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 |  | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JULHO/2026 15/06/2026 A 19/07/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20
| RL-5290.00-22000-978-ST5-505 | 0 |  | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO AGOSTO/2026 20/07/2026 A 16/08/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20
| RL-5290.00-22000-978-ST5-506 | 0 |  | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO SETEMBRO/2026 17/08/2026 A 20/09/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-20
| PR-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 |  | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO SDCD PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 |  | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, REDES MESH, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| PR-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 |  | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO CP SEGURANÇA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
| PR-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 |  | PROCEDIMENTO DE TAC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06
ultima atualização 15-5-2026
|  |  |  | ATF - AUTORIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-10 | [11 empty] | RNEST CISC SMS/SEGURANCA
|  |  |  | CCM - CERTIFICADO DE COMPLETAÇÃO MECANICA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-10 | [11 empty] | RNEST CISC SMS/MEIO AMBIENTE
|  |  | PACOTE 1 | CRONOGRAMA DO COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 | [11 empty] | RNEST CISC SMS/SAUDE
|  |  |  | LAUDO DE CONFORMIDADE DE COMPONENTES E MATERIAIS A SEREM ENTREGUES A PETROBRAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-05-25 | [11 empty] | RNEST CISC PLANEJAMENTO
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE EQUIPAMENTOS SUJEITO A TAF |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 | [11 empty] | RNEST CISC QUALIDADE
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE ITENS COMISSIONÁVEIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-17 |  |  | 970 | 8.5 | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | X | X | #N/A |  |  | RNEST CISC COMUNICAÇÃO E RS
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE SOBRESSALENTES DO COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 | [11 empty] | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE SOBRESSALENTES PARA 02 ANOS DE OPERAÇÃO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 | [11 empty] | RNEST CISC FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE SOFTWARES, LICENÇAS E HARD KEYS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 | [11 empty] | RNEST CISC SUPRIMENTOS
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE SOPS E SSOPS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-17 | [11 empty] | RNEST CISC PROJETO
|  |  | PACOTE 1 | LISTA DE CONSUMÍVEIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-17 |  |  | 970 | 8.6 | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | X | X | #N/A
|  |  | PACOTE 1 | PLANO DE EXECUÇÃO DOS TAPs |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-30
|  |  |  | MANUAL DO COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 60 DIAS |  |  | 861 |  | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | X | X | #N/A
|  |  |  | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DE COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  | 861 |  | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | X | X | #N/A
|  |  | PACOTE 1 | PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-30
| PR-5290.00-22000-970-ST5-514 | 0 |  | PLANO DE GARANTIA TECNICA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  | PACOTE 3 | RELATÓRIO TAF |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DO COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  | PACOTE 3 | MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-30
|  |  |  | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE PARA SOFTWARE DO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO SDCD E CP SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE GABINETES DO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO SDCD (VM - MODERNIZAÇÃO) |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 2 | PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS - CP DE SEGURANÇA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 2 | PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE SINTONIA DE MALHAS DE CONTROLE |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 5 | RELATÓRIO DE PROGRESSO MENSAL DE CONDICIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | [7 empty] | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A INTERTRAVAMENTO LÓGICO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A PARTIDA DE EQUIPAMENTOS E SUBSISTEMAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A PRÉ-OPERAÇÃO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A TESTES DE FUNCIONAMENTO COM ENERGIA E FLUIDO OPERACIONAIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
| PR-5290.00-22000-970-ST5-515 | 0 |  | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | [7 empty] | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE TAC PARA HARDWARE E SOFTWARE DO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE TAF DE HARDWARE - CP DE SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE TAF DE HARDWARE - SWITCHES DA REDE PEER - TO - PEER |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE TAF DE SOFTWARE – BLOCOS DE FUNÇÃO - CP DE SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE TAF DE SOFTWARE - CP DE SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE TAP-1 - TESTES DE ACEITAÇÃO DE PERFORMANCE 1 |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO DE TAP-2 - TESTES DE ACEITAÇÃO DE PERFORMANCE 2 |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | PROCEDIMENTO PARA TESTES DE CONFIABILIDADE |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO E TESTES DE PRÉ-PARTIDA - CP DE SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE DESCARTE DE CARGA PARA O NOVA VERSÃO DO DESCARTE DE CARGA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE ELÉTRICA PARA O NOVA VERSÃO DO SCMD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE PROCESSO PARA O NOVA VERSÃO DO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO PARA REPLICAÇÃO DA BASE DE DADOS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS E PLANO DE AÇÃO DAS TRATATIVAS DE COMISSIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS |  |  |  |  | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A BLANK TESTES DE ELÉTRICA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A TESTES DE LOOP DE INSTRUMENTAÇÃO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | REDE DE PRECEDÊNCIA DE PARTIDA PÓR SSOPS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DE PROGRESSO SEMANAL DE CONDICIONAMENTO |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DE TREINAMENTO CP SEGURANÇA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DESCARTE DE CARGA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DE TREINAMENTO SCMD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | [7 empty] | DOC. NAO EMITIDO
|  |  |  | RELATÓRIO DO TESTE DE ACEITAÇÃO DE CAMPO DO HARDWARE |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | RELATÓRIO DE TREINAMENTO SDCD |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO
|  |  |  | RELATÓRIO DO TESTE DE ACEITAÇÃO DE CAMPO DO SOFTWARE |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | [7 empty] | DOC. NAO EMITIDO
|  |  | PACOTE 4 | TAP-1 - TESTES DE ACEITAÇÃO DE PERFORMANCE 1 |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30
|  |  | PACOTE 4 | TAP-2 - TESTES DE ACEITAÇÃO DE PERFORMANCE 2 |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COMPONENTES E MATERIAIS A SEREM ENTREGUES A PETROBRAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | TTAS-1 - TERMO PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA E ACEITAÇÃO DE SISTEMAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | TTAS-2 - TERMO DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA E ACEITAÇÃO DE SISTEMAS |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | TTI - TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 60 DIAS
|  |  | PACOTE 3 | PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE ENERGIA PERIGOSA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-05-15
|  |  | PACOTE 3 | PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE TESTES DE MALHA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-05-15
|  |  | PACOTE 3 | PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO E COMPLETAÇÃO MECÂNICA |  | RNEST CISC COMISSIONAMENTO |  |  | 2026-05-15
RNEST CISC COMISSIONAMENTO
RNEST CISC COMISSIONAMENTO
| RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | A |  | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | GRDT_ST5-ALOC-0239-2026
Note on S4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on Q5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on R5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO
Note on P63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Aprovado com Comentários (Responder os comentários em até 15 dias) 01. Incluir no item 2. REFERÊNCIA/NORMAS APLICÁVEIS, o ANEXO X - DIRETRIZ PARA GESTÃO DA QUALIDADE 02. No item 3. DEFINIÇÕES, incluir as seguintes definições: Materiais existentes - Relatório de Desvio (RD) - 03. No item 4.3. Identificação da Não Conformidade (NC), em "Devem ser registradas NCs reais pelo menos nas seguintes situações:" incluir: - Descumprimentos de um requisito contratual ou de seus anexos. - Quando os objetivo s dos sistemas da qualidade e de segurança, meio ambiente e saúde (SMS) não forem atingidos.
Note on P96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DATA: 26/08/2025 D86 PARECER: NÃO LIBERADO 1 - A Fiscalização da Petrobras informa que o procedimento de Inspeção de Recebimento de Instrumentação - Existente da UDA, com o mesmo texto, já passou por comentários anteriormente e encontra-se em processo de revisão pelo Inspetor de Instrumentação. 2 - A Fiscalização da Petrobras informa que o procedimento de Inspeção de Recebimento de Instrumentação - Existente da UCR será recusado, e as partes envolvidas já foram comunicadas sobre a necessidade de utilizar os comentários realizados no documento da UDA, para revisar o documento da UCR, atualmente sob análise da Inspeção de Instrumentação.
Note on P98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DATA: 29/08/2025 Status: Sem Comentários E5KF - THOMPSON 29/08/2025 10:00:38:000 [E1X6] Remover todo o texto referente a Selagem das caixas de drenagens "Ainda conforme, o Anexo I Apêndice 1 deverá ser executado selagem/bloqueio.......e canaletas a serem bloqueadas". Remover também as figuras. Esta atividade faz parte da execução dos serviços preliminares, remunerado pelo item 1.1 (Mobilização e Serviços Preliminares) do UCR_ANEXO IIA, IIB, IIC e IID - Planilha de Preços_Rev.B

## N-1710-old (hidden)
_ |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [6 empty] | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | [8 empty] | REV.: | C
|  | ÁREA: |  | SDCD, SCMD, CPS E DESCARTE DE CARGAS | [13 empty] | FOLHA: | 2 de 6
|  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO
DADOS DOS DOCUMENTOS | [11 empty] | ANEXO X |  |  | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO N-1710 | REVISÃO | TODOS | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | DATA DO SIGEM | N-1710 | ISO 9001 | GRDT SIGEM | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | ALOCAÇÃO SIGEM
1 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500 | 0 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500_0 | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-02 13:00 | Com Comentários
2 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | 0 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_0 | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-30 | 2026-04-23 | 23/04/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0206-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0206-2026 | Recusado | EMKR | 2026-05-05 12:02 | Recusado
3 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 846 |  | GRDT_ST5-ALOC-0130-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0130-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-03-05 17:03 | Com Comentários
4 | PR-5290.00-22000-911-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-911-ST5-507_0 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-03-10 |  | #N/A | 911 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | PR-5290.00-22000-919-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 21/04/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0224-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0224-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-04-22 16:03 | Sem Comentários
6 | PR-5290.00-22000-919-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-504_0 | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE PARA HARDWARE DO SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 23/12/2025 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0053-2025 | GRDT_ST5-ALOC-0053-2025 | Com Comentários | UQAH | 2025-12-29 23:02 | Com Comentários
8 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-01-31 | 2026-03-09 | 09/03/2026 | 855 |  | GRDT_ST5-ALOC-0097-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0097-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-03-13 11:04 | Com Comentários
9 | PR-5290.00-22000-970-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-508_0 | PROCEDIMENTOS DE CONDICIONAMENTO, TESTES, PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | PR-5290.00-22000-970-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-509_0 | PROCEDIMENTO PARA ATIVIDADES PÓS-ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_0 | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMISSIONAMENTO CISC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0274-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0274-2026 | Recusado | CCXF | 2026-05-28 21:04 | Recusado
12 | PR-5290.00-22000-970-ST5-511 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-511_0 | PLANO DE COMUNICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0503-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0503-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-24 15:02 | Sem Comentários
13 | PR-5290.00-22000-970-ST5-512 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-512_0 | PROCEDIMENTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_0 | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 30/04/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0246-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0246-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-05-11 00:05 | Com Comentários
15 | PR-5290.00-22000-978-ST5-500 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-500_0 | PLANO DE CONDICIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | PR-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-501_0 | RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-02-10 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | PR-5290.00-22000-980-ST5-500 | 0 | PR-5290.00-22000-980-ST5-500_0 | PLANO DE GESTÃO DE ENERGIAS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | RL-5290.00-22111-861-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-510_0 | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - PN- 12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-15 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | RL-5290.00-22111-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22111-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | RL-5290.00-22212-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22212-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | RL-5290.00-22313-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22313-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | RL-5290.00-22315-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22315-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | RL-5290.00-22311-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22311-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 22/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0233-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0233-2026 | Recusado | CCXF | 2026-04-24 16:07 | Recusado
25 | LI-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | LISTA DE CONSUMIVEIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0523-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0523-2026 | Recusado | CCXF | 2026-09-29 15:04 | Recusado
26 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_0 | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPS E SSOPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-03 17:02 | Com Comentários
27 | LI-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-503_0 | LISTA DE SOPS E SSOPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | LI-5290.00-22000-970-ST5-504 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-504_0 | LISTA DE SOFTWARES, LICENÇAS E HARDKEYS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | LI-5290.00-22000-970-ST5-505 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-505_0 | LISTA DE SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | RL-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-502_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO MAIO/2026 20/04/2026 A 17/05/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-05-27 21:04 | Sem Comentários
31 | RL-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-503_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JUNHO/2026 18/05/2026 A 14/06/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0341-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0341-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-06-26 17:02 | Sem Comentários
32 | RL-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-504_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JULHO/2026 15/06/2026 A 19/07/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0414-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0414-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-07-27 16:02 | Sem Comentários
33 | RL-5290.00-22000-978-ST5-505 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-505_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO AGOSTO/2026 20/07/2026 A 16/08/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 27/08/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0475-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0475-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-08-28 23:00 | Sem Comentários
34 | RL-5290.00-22000-978-ST5-506 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-506_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO SETEMBRO/2026 17/08/2026 A 20/09/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-20 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-09-25 14:35 | Sem Comentários
35 | PR-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO SDCD PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, REDES MESH, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 29/05/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0285-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0285-2026 | Recusado | CCXF | 2026-06-08 13:01 | Recusado
37 | PR-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-504_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO CP SEGURANÇA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE TAC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 23/05/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-05-27 02:06 | Com Comentários
39 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | A | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_A | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 25/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0239-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0239-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-04-27 00:05 | Com Comentários
40 | PR-5290.00-22000-970-ST5-514 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-514_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-15 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Recusado | F4SZ | 2026-06-26 09:03 | Recusado
42 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Recusado | F4SZ | 2026-06-25 09:03 | Recusado
43 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-23 | 23/05/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | Recusado | GCDM | 2026-06-05 02:06 | Recusado
44 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_0 | RELATORIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 21:04 | Com Comentários
45 | PR-5290.00-22000-970-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-504_0 | PROCEDIMENTO DE TAF - SWITCH REDE PEER TO PEER | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 | PR-5290.00-22000-970-ST5-505 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-505_0 | PROCEDIMENTO DE DE SINTONIA DE MALHA DE CONTROLE | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 | LI-5290.00-22000-970-ST5-506 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-506_0 | LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | PR-5290.00-22000-970-ST5-506 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-506_0 | ACOMPANHAMENTO DOS TESTES DE MALHAS, BACK-UP E CONTROLE REVISÃO DE SOFTWARES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507_0 | PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0446-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0446-2026 | Com Comentários | WU6K | 2026-08-19 19:01 | Com Comentários
50 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507_0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS SUJEITO A TAF | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-06 17:02 | Recusado
51 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE PAINÉIS DE SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 24/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-06-29 21:03 | Com Comentários
52 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 24/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-06-29 21:03 | Com Comentários
53 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
54 | RL-5290.00-22000-919-ST5-506 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-506_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DESCARTE DE CARGAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-20 12:03 | Sem Comentários
55 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX SAFETY VALIDATOR | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-27 13:01 | Com Comentários
56 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 21:04 | Com Comentários
57 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT (DIAGNÓSTICO E SOE) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 13:01 | Com Comentários
58 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DE REDES DO SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-14 17:01 | Com Comentários
59 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | B | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_B | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 30/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0247-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0247-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-04-30 00:06 | Sem Comentários
60 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_A | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 19/05/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0266-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0266-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-06-03 17:02 | Com Comentários
61 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501 | 0 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501_0 | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES PARA 2 ANOS DE OPERAÇÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-10 17:02 | Recusado
62 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502 | 0 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502_0 | ISTA DE ITENS SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-10 17:02 | Recusado
63 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | A | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_A | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 02/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0293-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0293-2026 | Recusado | CCXF | 2026-06-08 21:04 | Recusado
64 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 19/06/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-03 13:00 | Recusado
65 | PR-5290.00-22000-98F-ST5-554 | 0 | PR-5290.00-22000-98F-ST5-554_0 | PLANO DE GESTÃO DE ENERGIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-08-31 | 31/08/2026 | 98F |  | GRDT_ST5-ALOC-0481-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0481-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-09-24 19:02 | Com Comentários
66 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_A | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMISSIONAMENTO CISC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 09/06/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0303-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0303-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-02 17:01 | Com Comentários
67 | RL-5290.00-22111-861-ST5-535 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-535_0 | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DO CONTAINER DE TESTE DE MALHAS | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-26 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
68 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515_0 | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 19/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0315-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0315-2026_1 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-03 13:00 | Com Comentários
69 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536_0 | RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 30/06/2026 | 961 |  | GRDT_ST5-ALOC-0344-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0344-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-07 13:02 | Recusado
70 | PR-5290.00-22111-861-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-861-ST5-501_0 | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES PARA SOFTWARE DO SDCD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
71 | PR-5290.00-22111-797-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-797-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A BLANK TESTES DE ELÉTRICA | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
72 | PR-5290.00-22111-970-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A INTERTRAVAMENTO LÓGICO | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
73 | PR-5290.00-22111-970-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A TESTES DE LOOP DE INSTRUMENTAÇÃO | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
74 | PR-5290.00-22111-797-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-797-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE ELÉTRICA PARA O NOVA VERSÃO DO SCMD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
75 | PR-5290.00-22111-861-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-861-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE PROCESSO PARA O NOVA VERSÃO DO SDCD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
76 | PR-5290.00-22111-970-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE DESCARTE DE CARGA PARA O NOVA VERSÃO DO DESCARTE DE CARGA | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
77 | PR-5290.00-22000-861-ST5-520 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-520_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO PARA COMUNICAÇÃO - TSAAR | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
78 | PR-5290.00-22000-861-ST5-521 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-521_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO PARA COMUNICAÇÃO - MODBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | PR-5290.00-22000-861-ST5-522 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-522_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS FOUNDATION FIELDBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
80 | PR-5290.00-22000-861-ST5-523 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-523_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS HART | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
81 | PR-5290.00-22000-861-ST5-524 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-524_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS PROFIBUS-DP | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
82 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-513 | 0 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-513_0 | APR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - TESTES DE MALHA U-12 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 98V |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
83 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | B | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_B | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-16 17:03 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0317-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0317-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-06 17:03 | Recusado
84 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508 | A | PR-5290.00-22000-846-ST5-508_A | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 02/06/2026 | 846 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Sem Comentários | F3SR | 2026-06-03 13:01 | Sem Comentários
85 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 01/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0353-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0353-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-02 17:02 | Com Comentários
86 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0316-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0316-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-06-26 17:02 | Sem Comentários
87 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | C | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_C | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 22/05/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0272-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0272-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-06-05 01:01 | Sem Comentários
88 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_B | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 28/04/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0244-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0244-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-05-09 16:04 | Sem Comentários
89 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12/06/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0312-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0312-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-06-19 17:01 | Com Comentários
90 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 25/06/202 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-14 17:01 | Com Comentários
91 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY VALIDATOR (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
92 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER (SFCM) TURMA 01 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 17/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 21:02 | Com Comentários
93 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT DIAGNÓSTICO E SOE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
94 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 25/02/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0126-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0126-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-03-12 17:03 | Com Comentários
95 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_A | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13/03/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0159-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0159-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-03-18 15:01 | Com Comentários
96 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 19/02/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0118-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0118-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-02-20 23:13 | Com Comentários
97 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0367-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0367-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-07 16:02 | Sem Comentários
98 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-502_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0366-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0366-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-07 16:02 | Sem Comentários
99 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-503_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE PAINÉIS DE SDCD E CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:28 | Sem Comentários
100 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-504_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:25 | Sem Comentários
101 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-505_A | RELÁTORIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SDCD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:26 | Sem Comentários
102 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY VALIDATOR (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:27 | Sem Comentários
103 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER (SFCM) TURMA 01 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:31 | Sem Comentários
104 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT DIAGNÓSTICO E SOE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:32 | Sem Comentários
105 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE TAC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 04/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-06-05 01:02 | Sem Comentários
106 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-514 | 0 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-514_0 | RELATÓRIO DE APR - HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-15 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0434-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0434-2026 | Sem Comentários | EEET | 2026-08-27 15:09 | Sem Comentários
107 | RL-5290.00-22000-919-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-511_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRY SERVICES ACADEMY (ISA) - 1º ANO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108 | RL-5290.00-22000-911-ST5-539 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-539_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JUNHO/2026 - 26/05/2026 A 25/06/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 920 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109 | RL-5290.00-22000-911-ST5-540 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-540_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JULHO/2026 - 26/06/2026 A 25/07/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | 921 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110 | RL-5290.00-22000-911-ST5-541 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-541_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - AGOSTO/2026 - 26/07/2026 A 25/08/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | 922 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
111 | RL-5290.00-22000-911-ST5-542 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-542_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - SETEMBRO/2026 - 26/08/2026 A 25/09/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 923 |  | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | Sem Comentários | GBQ0 | 2026-10-19 14:35 | Sem Comentários
112 | RL-5290.00-22000-911-ST5-543 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-543_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - OUTUBRO/2026 - 26/09/2026 A 25/10/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 924 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
113 | RL-5290.00-22000-911-ST5-544 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-544_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - NOVEMBRO/2026 - 26/10/2026 A 25/11/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-01-30 |  | #N/A | 925 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
114 | RL-5290.00-22000-911-ST5-545 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-545_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - DEZEMBRO/2026 - 26/11/2026 A 25/12/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 30/02/2027 |  | #N/A | 926 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
115 | RL-5290.00-22000-911-ST5-546 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-546_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JANEIRO/2027 - 26/12/2026 A 25/01/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-03-30 |  | #N/A | 927 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
116 | RL-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | RELATÓRIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA INDUSTRY SERVICES ACADEMY | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 928 |  | GRDT_ST5-ALOC-0429-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0429-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-04 15:12 | Sem Comentários
117 | PR-5290.00-22000-919-ST5-505 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-505_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
118 | PR-5290.00-22000-919-ST5-506 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-506_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
119 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | C | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_C | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0390-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0390-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-24 20:01 | Recusado
120 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501 | A | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501_A | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES PARA 2 ANOS DE OPERAÇÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-10 15:02 | Sem Comentários
121 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502 | A | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502_A | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-10 15:02 | Sem Comentários
122 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | A | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_A | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPs E SSOPs | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-08-10 15:02 | Com Comentários
123 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507 | A | LI-5290.00-22000-970-ST5-507_A | LISTA DE EQUIPAMENTOS SUJEITO A TAF | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0431-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0431-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
124 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | D | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_D | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0419-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0419-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-10 12:03 | Sem Comentários
125 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_B | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0450-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0450-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-21 15:01 | Sem Comentários
126 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-515_A | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-21 23:00 | Sem Comentários
127 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | B | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_B | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0379-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0379-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-20 20:02 | Com Comentários
128 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-16 00:02 | Sem Comentários
129 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO DO SWITCHES DE REDE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-16 00:02 | Com Comentários
130 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCHES DE REDE SDCD E CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0399-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0399-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-20 12:03 | Sem Comentários
131 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536 | A | RL-5290.00-22111-861-ST5-536_A | RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0453-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0453-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
132 | RL-5290.00-22000-978-ST5-507 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-507_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO OUTUBRO/2026 21/09/2026 A 18/10/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
133 | RL-5290.00-22000-978-ST5-508 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-508_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO NOVEMBRO/2026 19/10/2026 A 15/11/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
134 | RL-5290.00-22000-978-ST5-509 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-509_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO DEZEMBRO/2026 16/11/2026 A 13/12/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-01-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
135 | RL-5290.00-22000-978-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-510_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JANEIRO/2027 14/12/2026 A 17/01/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-02-28 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
136 | RL-5290.00-22000-978-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-511_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO FEVEREIRO/2027 18/01/2027 A 14/02/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-03-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
137 | RL-5290.00-22000-978-ST5-512 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-512_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO MARÇO/2027 15/02/2027 A 14/03/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-04-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
138 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-501_0 | RELATÓRIO DE APR - TAC SDCD -12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | 20/10/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0565-2026 | DOC. NAO EMITIDO | Em Análise | ##### | 2026-10-23 22:30 | Em Análise
139 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-502_0 | RELATÓRIO DE APR - TAC CPS U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | 20/10/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0565-2026 | DOC. NAO EMITIDO | Em Análise | ##### | 2026-10-23 22:30 | Em Análise
140 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500 | A | CR-5290.00-22000-970-ST5-500_A | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:05 | 2026-08-18 15:05 | 18/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-19 15:05 | Sem Comentários
141 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | D | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_D | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-28 11:02 | 2026-08-28 11:02 | 28/08/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0471-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0471-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-09-08 11:02 | Com Comentários
142 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | B | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_B | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPs E SSOPs | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:04 | 2026-08-18 15:04 | 18/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-19 15:04 | Sem Comentários
143 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE - SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-08-31 15:08 | Com Comentários
144 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-507_A | CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-28 15:09 | 2026-08-28 15:09 | 28/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0478-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0478-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-09-14 15:09 | Sem Comentários
145 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_B | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:01 | 2026-08-20 19:01 | 20/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-21 19:01 | Com Comentários
146 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | C | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_C | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 19:02 | 2026-09-09 19:02 | 09/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-10 19:02 | Sem Comentários
147 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | C | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_C | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:04 | 2026-08-18 15:04 | 18/08/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-08-27 15:04 | Com Comentários
148 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | D | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_D | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 21/09/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-09-23 19:04 | Com Comentários
149 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE ¿ AMBIENTE DE TESTES ¿ SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 25/09/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0530-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0530-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-10-15 14:35 | Sem Comentários
150 | PR-5290.00-22000-861-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-507_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS FOUNDATION FIELDBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 29/07/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0424-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0424-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-03 11:49 | Sem Comentários
151 | PR-5290.00-22000-861-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-508_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS HART | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
152 | PR-5290.00-22000-861-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-509_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS PROFIBUS-DP | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
153 | RL-5290.00-22111-861-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-511_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO TSAA CPS U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-14 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
154 | RL-5290.00-22111-861-ST5-512 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-512_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAIS DE FUMAÇA DA SE-1200 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
155 | RL-5290.00-22111-861-ST5-513 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-513_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO DSM U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
156 | RL-5290.00-22111-861-ST5-514 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-514_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO OIL MIST Z-12001 E Z-12002 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
157 | RL-5290.00-22111-861-ST5-515 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-515_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PN HYDROCON C-12001A | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
158 | RL-5290.00-22111-861-ST5-516 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-516_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PN HYDROCON C-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
159 | RL-5290.00-22111-861-ST5-517 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-517_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PRE AQUECEDOR DE AR F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
160 | RL-5290.00-22111-861-ST5-518 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-518_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO C-12001A E C-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
161 | RL-5290.00-22111-861-ST5-519 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-519_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO CAIXA COMANDO LOCAL F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
162 | RL-5290.00-22111-861-ST5-520 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-520_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO SOPRADOR DE FULIGEM F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
163 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 05/03/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | Recusado | UQAH | 2026-03-09 19:02 | Recusado
164 | PR-5290.00-22000-800-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO PAINÉIS DE SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 800 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
165 | PR-5290.00-22000-800-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-502_0 | PLANO DE TREINAMENTO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS E SWITCHES DE REDES DO SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 800 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
166 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 05/03/2026 | 800 |  | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | Recusado | UQAH | 2026-03-09 19:02 | Recusado
167 | PR-5290.00-22000-861-ST5-518 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-518_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SDCD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
168 | PR-5290.00-22000-846-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-509_0 | PLANO DE TREINAMENTO DIAGNOSTIC EXPERT | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
169 | PR-5290.00-22000-846-ST5-510 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-510_0 | PLANO DE TREINAMENTO SAFETY VALIDATOR TRICONEX | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
170 | PR-5290.00-22000-846-ST5-515 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-515_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
171 | PR-5290.00-22000-846-ST5-516 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-516_0 | PLANO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
172 | PR-5290.00-22000-797-ST5-513 | 0 | PR-5290.00-22000-797-ST5-513_0 | PROCEDIMENTO DE TESTES DE MALHA - SCMD | U-34 | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
173 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-787-ST5-501_A | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
174 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-800-ST5-503_A | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 800 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-25 15:08 | Sem Comentários
Formulas:
REV.: = XLOOKUP([TODOS],'[1]BASE-CONSULTA'!$A:$A,'[1]BASE-CONSULTA'!$O:$O)
Note on T4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on R5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on S5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO

## N-1710
_ |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [6 empty] | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | [8 empty] | REV.: | E
|  | ÁREA: |  | SDCD, SCMD, CPS E DESCARTE DE CARGAS | [13 empty] | FOLHA: | 2 de 6
|  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO
DADOS DOS DOCUMENTOS | [11 empty] | ANEXO X |  |  | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO N-1710 | REVISÃO | TODOS | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | DATA DO SIGEM | N-1710 | ISO 9001 | GRDT SIGEM | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES
1 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500 | 0 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500_0 | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-02 13:00 | Com Comentários
2 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | 0 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_0 | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-30 | 2026-04-23 | 23/04/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0206-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0206-2026 | Recusado | EMKR | 2026-05-05 12:02 | Recusado
3 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 846 |  | GRDT_ST5-ALOC-0130-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0130-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-03-05 17:03 | Com Comentários
4 | PR-5290.00-22000-911-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-911-ST5-507_0 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-03-10 |  | #N/A | 911 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | PR-5290.00-22000-919-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 21/04/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0224-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0224-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-04-22 16:03 | Sem Comentários
6 | PR-5290.00-22000-919-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-504_0 | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE PARA HARDWARE DO SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 23/12/2025 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0053-2025 | GRDT_ST5-ALOC-0053-2025 | Com Comentários | UQAH | 2025-12-29 23:02 | Com Comentários
8 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-01-31 | 2026-03-09 | 09/03/2026 | 855 |  | GRDT_ST5-ALOC-0097-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0097-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-03-13 11:04 | Com Comentários
9 | PR-5290.00-22000-970-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-508_0 | PROCEDIMENTOS DE CONDICIONAMENTO, TESTES, PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | PR-5290.00-22000-970-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-509_0 | PROCEDIMENTO PARA ATIVIDADES PÓS-ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_0 | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMISSIONAMENTO CISC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0274-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0274-2026 | Recusado | CCXF | 2026-05-28 21:04 | Recusado
12 | PR-5290.00-22000-970-ST5-511 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-511_0 | PLANO DE COMUNICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0503-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0503-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-24 15:02 | Sem Comentários
13 | PR-5290.00-22000-970-ST5-512 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-512_0 | PROCEDIMENTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_0 | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 30/04/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0246-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0246-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-05-11 00:05 | Com Comentários
15 | PR-5290.00-22000-978-ST5-500 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-500_0 | PLANO DE CONDICIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | PR-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-501_0 | RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-02-10 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | PR-5290.00-22000-980-ST5-500 | 0 | PR-5290.00-22000-980-ST5-500_0 | PLANO DE GESTÃO DE ENERGIAS; | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | RL-5290.00-22111-861-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-510_0 | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - PN- 12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-15 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | RL-5290.00-22111-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22111-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | RL-5290.00-22212-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22212-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | RL-5290.00-22313-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22313-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | RL-5290.00-22315-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22315-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | RL-5290.00-22311-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22311-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-04-20 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_0 | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 22/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0233-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0233-2026 | Recusado | CCXF | 2026-04-24 16:07 | Recusado
25 | LI-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | LISTA DE CONSUMIVEIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-20 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0523-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0523-2026 | Recusado | CCXF | 2026-09-29 15:04 | Recusado
26 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_0 | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPS E SSOPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-03 17:02 | Com Comentários
27 | LI-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-503_0 | LISTA DE SOPS E SSOPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | CANCELADO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | LI-5290.00-22000-970-ST5-504 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-504_0 | LISTA DE SOFTWARES, LICENÇAS E HARDKEYS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | LI-5290.00-22000-970-ST5-505 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-505_0 | LISTA DE SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | RL-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-502_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO MAIO/2026 20/04/2026 A 17/05/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-05-27 21:04 | Sem Comentários
31 | RL-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-503_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JUNHO/2026 18/05/2026 A 14/06/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0341-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0341-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-06-26 17:02 | Sem Comentários
32 | RL-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-504_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JULHO/2026 15/06/2026 A 19/07/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-20 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0414-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0414-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-07-27 16:02 | Sem Comentários
33 | RL-5290.00-22000-978-ST5-505 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-505_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO AGOSTO/2026 20/07/2026 A 16/08/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 27/08/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0475-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0475-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-08-28 23:00 | Sem Comentários
34 | RL-5290.00-22000-978-ST5-506 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-506_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO SETEMBRO/2026 17/08/2026 A 20/09/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-20 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-09-25 14:35 | Sem Comentários
35 | PR-5290.00-22000-978-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO SDCD PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, REDES MESH, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 29/05/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0285-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0285-2026 | Recusado | CCXF | 2026-06-08 13:01 | Recusado
37 | PR-5290.00-22000-978-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-978-ST5-504_0 | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DE CARTÕES E CONTROLADORES DO CP SEGURANÇA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | CANCELADO | 2026-05-06 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE TAC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 23/05/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-05-27 02:06 | Com Comentários
39 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | A | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_A | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 25/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0239-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0239-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-04-27 00:05 | Com Comentários
40 | PR-5290.00-22000-970-ST5-514 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-514_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-15 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Recusado | F4SZ | 2026-06-26 09:03 | Recusado
42 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Recusado | F4SZ | 2026-06-25 09:03 | Recusado
43 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-23 | 23/05/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0273-2026 | Recusado | GCDM | 2026-06-05 02:06 | Recusado
44 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_0 | RELATORIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 21:04 | Com Comentários
45 | PR-5290.00-22000-970-ST5-504 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-504_0 | PROCEDIMENTO DE TAF - SWITCH REDE PEER TO PEER | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 | PR-5290.00-22000-970-ST5-505 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-505_0 | PROCEDIMENTO DE DE SINTONIA DE MALHA DE CONTROLE | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 | LI-5290.00-22000-970-ST5-506 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-506_0 | LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | PR-5290.00-22000-970-ST5-506 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-506_0 | ACOMPANHAMENTO DOS TESTES DE MALHAS, BACK-UP E CONTROLE REVISÃO DE SOFTWARES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507_0 | PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0446-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0446-2026 | Com Comentários | WU6K | 2026-08-19 19:01 | Com Comentários
50 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507 | 0 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507_0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS SUJEITO A TAF | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0280-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-06 17:02 | Recusado
51 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE PAINÉIS DE SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 24/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-06-29 21:03 | Com Comentários
52 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 24/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-06-29 21:03 | Com Comentários
53 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
54 | RL-5290.00-22000-919-ST5-506 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-506_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DESCARTE DE CARGAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-20 12:03 | Sem Comentários
55 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX SAFETY VALIDATOR | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-27 13:01 | Com Comentários
56 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-27 | 27/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0282-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 21:04 | Com Comentários
57 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT (DIAGNÓSTICO E SOE) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-26 | 26/05/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0279-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-05-28 13:01 | Com Comentários
58 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DE REDES DO SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-14 17:01 | Com Comentários
59 | RL-5290.00-22000-978-ST5-501 | B | RL-5290.00-22000-978-ST5-501_B | RELATORIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO ABRIL/2026 16/03/2026 A 19/04/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 30/04/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0247-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0247-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-04-30 00:06 | Sem Comentários
60 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_A | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 19/05/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0266-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0266-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-06-03 17:02 | Com Comentários
61 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501 | 0 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501_0 | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES PARA 2 ANOS DE OPERAÇÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-10 17:02 | Recusado
62 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502 | 0 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502_0 | ISTA DE ITENS SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 22/06/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0302-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-10 17:02 | Recusado
63 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | A | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_A | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 02/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0293-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0293-2026 | Recusado | CCXF | 2026-06-08 21:04 | Recusado
64 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 19/06/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-03 13:00 | Recusado
65 | PR-5290.00-22000-98F-ST5-554 | 0 | PR-5290.00-22000-98F-ST5-554_0 | PLANO DE GESTÃO DE ENERGIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-06 | 2026-08-31 | 31/08/2026 | 98F |  | GRDT_ST5-ALOC-0481-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0481-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-09-24 19:02 | Com Comentários
66 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_A | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE COMISSIONAMENTO CISC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 09/06/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0303-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0303-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-02 17:01 | Com Comentários
67 | RL-5290.00-22111-861-ST5-535 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-535_0 | RELATÓRIO E TRANSFERÊNCIA DO CONTAINER DE TESTE DE MALHAS | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-26 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
68 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515 | 0 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515_0 | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 19/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0315-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0315-2026_1 | Com Comentários | CCXF | 2026-07-03 13:00 | Com Comentários
69 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536_0 | RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 30/06/2026 | 961 |  | GRDT_ST5-ALOC-0344-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0344-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-07 13:02 | Recusado
70 | PR-5290.00-22111-861-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-861-ST5-501_0 | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES PARA SOFTWARE DO SDCD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
71 | PR-5290.00-22111-797-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-797-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A BLANK TESTES DE ELÉTRICA | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
72 | PR-5290.00-22111-970-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A INTERTRAVAMENTO LÓGICO | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
73 | PR-5290.00-22111-970-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-501_0 | PROCEDIMENTO DE SUPORTE A TESTES DE LOOP DE INSTRUMENTAÇÃO | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
74 | PR-5290.00-22111-797-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-797-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE ELÉTRICA PARA O NOVA VERSÃO DO SCMD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
75 | PR-5290.00-22111-861-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22111-861-ST5-502_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE PROCESSO PARA O NOVA VERSÃO DO SDCD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
76 | PR-5290.00-22111-970-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22111-970-ST5-503_0 | PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DAS TELAS DE DESCARTE DE CARGA PARA O NOVA VERSÃO DO DESCARTE DE CARGA | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 970 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
77 | PR-5290.00-22000-861-ST5-520 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-520_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO PARA COMUNICAÇÃO - TSAAR | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
78 | PR-5290.00-22000-861-ST5-521 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-521_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO PARA COMUNICAÇÃO - MODBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | PR-5290.00-22000-861-ST5-522 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-522_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS FOUNDATION FIELDBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
80 | PR-5290.00-22000-861-ST5-523 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-523_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS HART | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
81 | PR-5290.00-22000-861-ST5-524 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-524_0 | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO - DISPOSITIVOS PROFIBUS-DP | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
82 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-513 | 0 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-513_0 | APR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - TESTES DE MALHA U-12 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 98V |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
83 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | B | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_B | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-16 17:03 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0317-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0317-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-06 17:03 | Recusado
84 | PR-5290.00-22000-846-ST5-508 | A | PR-5290.00-22000-846-ST5-508_A | PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 02/06/2026 | 846 |  | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0287-2026 | Sem Comentários | F3SR | 2026-06-03 13:01 | Sem Comentários
85 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 01/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0353-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0353-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-02 17:02 | Com Comentários
86 | PR-5290.00-22000-860-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 16/06/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0316-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0316-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-06-26 17:02 | Sem Comentários
87 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | C | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_C | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 22/05/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0272-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0272-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-06-05 01:01 | Sem Comentários
88 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_B | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 28/04/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0244-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0244-2026 | Sem Comentários | E5Y4 | 2026-05-09 16:04 | Sem Comentários
89 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12/06/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0312-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0312-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-06-19 17:01 | Com Comentários
90 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 25/06/202 | 2026-06-25 | 25/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0337-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-14 17:01 | Com Comentários
91 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY VALIDATOR (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
92 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER (SFCM) TURMA 01 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 17/06/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0321-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 21:02 | Com Comentários
93 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT DIAGNÓSTICO E SOE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 18/06/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0323-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-06-23 13:01 | Com Comentários
94 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 25/02/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0126-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0126-2026 | Com Comentários | CFX2 | 2026-03-12 17:03 | Com Comentários
95 | PR-5290.00-22000-970-ST5-502 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-502_A | PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE GABINETES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13/03/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0159-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0159-2026 | Com Comentários | E5Y4 | 2026-03-18 15:01 | Com Comentários
96 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 19/02/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0118-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0118-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-02-20 23:13 | Com Comentários
97 | PR-5290.00-22000-860-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-860-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0367-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0367-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-07 16:02 | Sem Comentários
98 | PR-5290.00-22000-860-ST5-502 | A | PR-5290.00-22000-860-ST5-502_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CPS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 860 |  | GRDT_ST5-ALOC-0366-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0366-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-07 16:02 | Sem Comentários
99 | RL-5290.00-22000-919-ST5-503 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-503_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE PAINÉIS DE SDCD E CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:28 | Sem Comentários
100 | RL-5290.00-22000-919-ST5-504 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-504_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:25 | Sem Comentários
101 | RL-5290.00-22000-919-ST5-505 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-505_A | RELÁTORIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SDCD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:26 | Sem Comentários
102 | RL-5290.00-22000-919-ST5-507 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-507_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY VALIDATOR (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:27 | Sem Comentários
103 | RL-5290.00-22000-919-ST5-508 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-508_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER (SFCM) TURMA 01 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:31 | Sem Comentários
104 | RL-5290.00-22000-919-ST5-509 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-509_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO TRICONEX DIAGNOSTIC EXPERT DIAGNÓSTICO E SOE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 06/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-21 11:32 | Sem Comentários
105 | PR-5290.00-22000-970-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-503_A | PROCEDIMENTO DE TAC | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 04/06/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0295-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-06-05 01:02 | Sem Comentários
106 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-514 | 0 | RL-5290.00-22000-98V-ST5-514_0 | RELATÓRIO DE APR - HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-15 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0434-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0434-2026 | Sem Comentários | EEET | 2026-08-27 15:09 | Sem Comentários
107 | RL-5290.00-22000-919-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22000-919-ST5-511_0 | RELATÓRIO DE TREINAMENTO - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRY SERVICES ACADEMY (ISA) - 1º ANO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-06 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108 | RL-5290.00-22000-911-ST5-539 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-539_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JUNHO/2026 - 26/05/2026 A 25/06/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 920 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109 | RL-5290.00-22000-911-ST5-540 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-540_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JULHO/2026 - 26/06/2026 A 25/07/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | 921 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110 | RL-5290.00-22000-911-ST5-541 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-541_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - AGOSTO/2026 - 26/07/2026 A 25/08/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | 922 |  | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
111 | RL-5290.00-22000-911-ST5-542 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-542_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - SETEMBRO/2026 - 26/08/2026 A 25/09/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 923 |  | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0531-2026 | Sem Comentários | GBQ0 | 2026-10-19 14:35 | Sem Comentários
112 | RL-5290.00-22000-911-ST5-543 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-543_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - OUTUBRO/2026 - 26/09/2026 A 25/10/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 924 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
113 | RL-5290.00-22000-911-ST5-544 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-544_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - NOVEMBRO/2026 - 26/10/2026 A 25/11/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-01-30 |  | #N/A | 925 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
114 | RL-5290.00-22000-911-ST5-545 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-545_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - DEZEMBRO/2026 - 26/11/2026 A 25/12/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 30/02/2027 |  | #N/A | 926 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
115 | RL-5290.00-22000-911-ST5-546 | 0 | RL-5290.00-22000-911-ST5-546_0 | RELATÓRIO MENSAL DE ASSISTENCIA TECNICA - JANEIRO/2027 - 26/12/2026 A 25/01/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-03-30 |  | #N/A | 927 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
116 | RL-5290.00-22000-970-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22000-970-ST5-501_0 | RELATÓRIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA INDUSTRY SERVICES ACADEMY | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 928 |  | GRDT_ST5-ALOC-0429-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0429-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-04 15:12 | Sem Comentários
117 | PR-5290.00-22000-919-ST5-505 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-505_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
118 | PR-5290.00-22000-919-ST5-506 | 0 | PR-5290.00-22000-919-ST5-506_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | 919 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
119 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | C | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_C | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0390-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0390-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-24 20:01 | Recusado
120 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501 | A | LI-5290.00-22000-91D-ST5-501_A | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES PARA 2 ANOS DE OPERAÇÃO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-10 15:02 | Sem Comentários
121 | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502 | A | LI-5290.00-22000-91D-ST5-502_A | LISTA DE ITENS SOBRESSALENTES | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 91D |  | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0438-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-10 15:02 | Sem Comentários
122 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | A | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_A | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPs E SSOPs | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-08-10 15:02 | Com Comentários
123 | LI-5290.00-22000-970-ST5-507 | A | LI-5290.00-22000-970-ST5-507_A | LISTA DE EQUIPAMENTOS SUJEITO A TAF | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0431-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0431-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
124 | PR-5290.00-22000-970-ST5-501 | D | PR-5290.00-22000-970-ST5-501_D | PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E TESTES E MARCAS DE CAMPO DE HW | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0419-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0419-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-10 12:03 | Sem Comentários
125 | PR-5290.00-22000-970-ST5-513 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-513_B | PLANO DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0450-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0450-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-21 15:01 | Sem Comentários
126 | PR-5290.00-22000-970-ST5-515 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-515_A | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-21 23:00 | Sem Comentários
127 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | B | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_B | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0379-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0379-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-20 20:02 | Com Comentários
128 | RL-5290.00-22000-919-ST5-502 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-502_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO SCMD (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-16 00:02 | Sem Comentários
129 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | A | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_A | RELATÓRIO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO DO SWITCHES DE REDE (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0368-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-07-16 00:02 | Com Comentários
130 | RL-5290.00-22000-919-ST5-510 | B | RL-5290.00-22000-919-ST5-510_B | RELATÓRIO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCHES DE REDE SDCD E CPS (TURMA 01) | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 919 |  | GRDT_ST5-ALOC-0399-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0399-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-20 12:03 | Sem Comentários
131 | RL-5290.00-22111-861-ST5-536 | A | RL-5290.00-22111-861-ST5-536_A | RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0453-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0453-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
132 | RL-5290.00-22000-978-ST5-507 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-507_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO OUTUBRO/2026 21/09/2026 A 18/10/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
133 | RL-5290.00-22000-978-ST5-508 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-508_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO NOVEMBRO/2026 19/10/2026 A 15/11/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
134 | RL-5290.00-22000-978-ST5-509 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-509_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO DEZEMBRO/2026 16/11/2026 A 13/12/2026 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-01-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
135 | RL-5290.00-22000-978-ST5-510 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-510_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO JANEIRO/2027 14/12/2026 A 17/01/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-02-28 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
136 | RL-5290.00-22000-978-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-511_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO FEVEREIRO/2027 18/01/2027 A 14/02/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-03-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
137 | RL-5290.00-22000-978-ST5-512 | 0 | RL-5290.00-22000-978-ST5-512_0 | RELATÓRIO MENSAL DE PRESERVAÇÃO MARÇO/2027 15/02/2027 A 14/03/2027 | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-04-30 |  | #N/A | 978 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
138 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-501 | 0 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-501_0 | RELATÓRIO DE APR - TAC SDCD -12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | 20/10/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0565-2026 | DOC. NAO EMITIDO | Em Análise | ##### | 2026-10-23 22:30 | Em Análise
139 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-502 | 0 | RL-5290.00-22111-98V-ST5-502_0 | RELATÓRIO DE APR - TAC CPS U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | 20/10/2026 | 98V |  | GRDT_ST5-ALOC-0565-2026 | DOC. NAO EMITIDO | Em Análise | ##### | 2026-10-23 22:30 | Em Análise
140 | CR-5290.00-22000-970-ST5-500 | A | CR-5290.00-22000-970-ST5-500_A | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:05 | 2026-08-18 15:05 | 18/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-19 15:05 | Sem Comentários
141 | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504 | D | LD-5290.00-22000-91A-ST5-504_D | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-28 11:02 | 2026-08-28 11:02 | 28/08/2026 | 91A |  | GRDT_ST5-ALOC-0471-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0471-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-09-08 11:02 | Com Comentários
142 | LI-5290.00-22000-970-ST5-502 | B | LI-5290.00-22000-970-ST5-502_B | LISTA DE COMISSIONÁVEIS, SOPs E SSOPs | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:04 | 2026-08-18 15:04 | 18/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-19 15:04 | Sem Comentários
143 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_A | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE - SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-08-31 15:08 | Com Comentários
144 | PR-5290.00-22000-970-ST5-507 | A | PR-5290.00-22000-970-ST5-507_A | CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-28 15:09 | 2026-08-28 15:09 | 28/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0478-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0478-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-09-14 15:09 | Sem Comentários
145 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | B | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_B | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:01 | 2026-08-20 19:01 | 20/08/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-21 19:01 | Com Comentários
146 | PR-5290.00-22000-970-ST5-510 | C | PR-5290.00-22000-970-ST5-510_C | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DE COMISSIONAMENTO | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 19:02 | 2026-09-09 19:02 | 09/09/2026 | 970 |  | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-10 19:02 | Sem Comentários
147 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | C | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_C | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-18 15:04 | 2026-08-18 15:04 | 18/08/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-08-27 15:04 | Com Comentários
148 | PR-5290.00-22000-978-ST5-503 | D | PR-5290.00-22000-978-ST5-503_D | PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES ¿ SDCD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 21/09/2026 | 978 |  | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | Com Comentários | UQAH | 2026-09-23 19:04 | Com Comentários
149 | PR-5290.00-22000-797-ST5-501 | B | PR-5290.00-22000-797-ST5-501_B | PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DE SOFTWARE ¿ AMBIENTE DE TESTES ¿ SCMD | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 25/09/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0530-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0530-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-10-15 14:35 | Sem Comentários
150 | PR-5290.00-22000-861-ST5-507 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-507_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS FOUNDATION FIELDBUS | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 29/07/2026 | 861 |  | GRDT_ST5-ALOC-0424-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0424-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-03 11:49 | Sem Comentários
151 | PR-5290.00-22000-861-ST5-508 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-508_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS HART | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
152 | PR-5290.00-22000-861-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-509_0 | PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPOSITIVOS PROFIBUS-DP | GERAL | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
153 | RL-5290.00-22111-861-ST5-511 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-511_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO TSAA CPS U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-05-14 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
154 | RL-5290.00-22111-861-ST5-512 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-512_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAIS DE FUMAÇA DA SE-1200 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
155 | RL-5290.00-22111-861-ST5-513 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-513_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO DSM U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
156 | RL-5290.00-22111-861-ST5-514 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-514_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO OIL MIST Z-12001 E Z-12002 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
157 | RL-5290.00-22111-861-ST5-515 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-515_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PN HYDROCON C-12001A | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
158 | RL-5290.00-22111-861-ST5-516 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-516_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PN HYDROCON C-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
159 | RL-5290.00-22111-861-ST5-517 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-517_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO PRE AQUECEDOR DE AR F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
160 | RL-5290.00-22111-861-ST5-518 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-518_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO C-12001A E C-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
161 | RL-5290.00-22111-861-ST5-519 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-519_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO CAIXA COMANDO LOCAL F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
162 | RL-5290.00-22111-861-ST5-520 | 0 | RL-5290.00-22111-861-ST5-520_0 | RELATÓRIO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO SOPRADOR DE FULIGEM F-12001A E F-12001B | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
163 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 05/03/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | Recusado | UQAH | 2026-03-09 19:02 | Recusado
164 | PR-5290.00-22000-800-ST5-501 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-501_0 | PLANO DE TREINAMENTO PAINÉIS DE SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 800 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
165 | PR-5290.00-22000-800-ST5-502 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-502_0 | PLANO DE TREINAMENTO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS E SWITCHES DE REDES DO SDCD E CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 800 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
166 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503 | 0 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 05/03/2026 | 800 |  | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0138-2026 | Recusado | UQAH | 2026-03-09 19:02 | Recusado
167 | PR-5290.00-22000-861-ST5-518 | 0 | PR-5290.00-22000-861-ST5-518_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SDCD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 861 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
168 | PR-5290.00-22000-846-ST5-509 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-509_0 | PLANO DE TREINAMENTO DIAGNOSTIC EXPERT | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
169 | PR-5290.00-22000-846-ST5-510 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-510_0 | PLANO DE TREINAMENTO SAFETY VALIDATOR TRICONEX | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
170 | PR-5290.00-22000-846-ST5-515 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-515_0 | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO CPS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
171 | PR-5290.00-22000-846-ST5-516 | 0 | PR-5290.00-22000-846-ST5-516_0 | PLANO DE TREINAMENTO TRICONEX SAFETY FILE CONFIGURATION MANAGER | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-03-05 |  | #N/A | 846 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
172 | PR-5290.00-22000-797-ST5-513 | 0 | PR-5290.00-22000-797-ST5-513_0 | PROCEDIMENTO DE TESTES DE MALHA - SCMD | U-34 | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | 797 |  | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
173 | PR-5290.00-22000-787-ST5-501 | A | PR-5290.00-22000-787-ST5-501_A | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO SCMD | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 797 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Cancelado | ##### | #VALUE! | Cancelado
174 | PR-5290.00-22000-800-ST5-503 | A | PR-5290.00-22000-800-ST5-503_A | PLANO DE TREINAMENTO CONFIGURAÇÃO IFLS | GERAL | RNEST CISC ERGE ELÉTRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-21 15:08 | 2026-08-21 15:08 | 21/08/2026 | 800 |  | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0465-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-25 15:08 | Sem Comentários
Formulas:
REV.: = XLOOKUP([TODOS],'[1]BASE-CONSULTA'!$A:$A,'[1]BASE-CONSULTA'!$O:$O)
Note on T4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on R5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on S5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO

## ET-5290.00.22000-912-1LV-001
_ |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [6 empty] | LD-5290.00-22000-91A-ST5-002 | [6 empty] | REV.: | E
|  | ÁREA: |  | SDCD, SCMD, CPS E DESCARTE DE CARGAS | [11 empty] | FOLHA: | 3 de 6 |  | 6
|  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO
DADOS DOS DOCUMENTOS | [12 empty] | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO ET-5290.00.22000-912-1LV-001 | REVISÃO | TODOS | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | DATA DO SIGEM | GRDT SIGEM | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES
1 | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12_0 | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 24/06/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0334-2026 | Recusado | GCDM | 2026-06-26 21:03 | Recusado
2 | ST5_RNEST_U42_6.3.1.1_RIMII_U-42 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.3.1.1_RIMII_U-42_0 | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-42 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | ST5_RNEST_U34_6.3.1.1_RIMII_U-34 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.3.1.1_RIMII_U-34_0 | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-34 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-06-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | ST5_RNEST_U36_6.3.1.1_RIMII_U-36 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.3.1.1_RIMII_U-36_0 | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-36 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | ST5_RNEST_U68_6.3.1.1_RIMII_U-68 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.3.1.1_RIMII_U-68_0 | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-68 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | Recusado | GCDM | 2026-07-28 16:33 | Recusado
7 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-28 16:12 | Recusado
8 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | Recusado | GCDM | 2026-07-28 14:49 | Recusado
9 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0412-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-28 15:07 | Com Comentários
10 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-28 12:03 | Com Comentários
11 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-07-28 12:03 | Com Comentários
12 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-207-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-207-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 2026-08-18 | 18/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-25 15:03 | Com Comentários
13 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-230 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0452-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-25 23:00 | Sem Comentários
14 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-231-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-231-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0456-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0456-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-25 15:08 | Com Comentários
15 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-29 12:03 | Recusado
16 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-261-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-261-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Recusado | EMKR | 2026-07-29 12:03 | Recusado
17 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-262-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-262-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-262 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-12 12:03 | Recusado
18 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-263-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-263-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-263 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-12 12:03 | Recusado
19 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-264-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-264-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-264 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0418-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-12 12:03 | Recusado
20 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | Recusado | EMKR | 2026-08-17 15:01 | Recusado
21 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0443-2026 | Recusado | EMKR | 2026-08-17 15:01 | Recusado
22 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-205-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-205-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-207-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-207-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-230 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-231-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-231-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-260-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-260-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-261-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-261-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-262-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-262-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-262 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-263-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-263-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-263 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-264-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-264-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-264 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-292-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-292-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-293-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-12-293-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DOS CONTROLADORES E SWITCHES DO SDCD | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 07/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0370-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0370-2026 | Recusado | CCXF | 2026-07-10 16:00 | Recusado
43 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-12 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-12_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DOS CONTROLADORES E SWITCHES DO CPS | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | ST5_RNEST_U42_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-42 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-42_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-42 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45 | ST5_RNEST_U42_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-42 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-42_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-42 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 | ST5_RNEST_U54_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-54 | 0 | ST5_RNEST_U54_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-54_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-54 | U-54 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 | ST5_RNEST_U54_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-54 | 0 | ST5_RNEST_U54_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-54_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-54 | U-54 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | ST5_RNEST_U34_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-34 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-34_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-34 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-15 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | ST5_RNEST_U34_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-34 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-34_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-34 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50 | ST5_RNEST_U36_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-36 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-36_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-36 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
51 | ST5_RNEST_U36_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-36 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-36_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-36 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
52 | ST5_RNEST_U68_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-68 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-68_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-68 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
53 | ST5_RNEST_U68_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-68 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-68_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-68 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
54 | ST5_RNEST_U22_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-22 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-22_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-22 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
55 | ST5_RNEST_U22_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-22 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-22_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-22 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
56 | ST5_RNEST_U32_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-32 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-32_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - SDCD - U-32 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
57 | ST5_RNEST_U32_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-32 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.1.1_INS_RSOFT-CPS_U-32_0 | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - CPS - U-32 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
58 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-201-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-201-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
59 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-202-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-202-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
60 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-203-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-203-CCM_0 | RRELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
61 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-204-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-204-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-205-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-205-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
63 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-206-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-206-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
64 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-207-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-207-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
65 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-230-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-230-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-230 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
66 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-231-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-231-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
67 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-260-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-260-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
68 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-261-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-261-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
69 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-262-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-262-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-262 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
70 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-263-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-263-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-263 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
71 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-264-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-264-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-264 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
72 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-290-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-290-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
73 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-291-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-291-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
74 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-292-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-292-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
75 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-293-CCM | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_CCM_PN-12-293-CCM_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | CANCELADO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | EMISSAO DE DOC. CANCELADO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
76 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-201-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-201-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
77 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-202-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-202-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
78 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-203-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-203-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-204-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-204-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
80 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-205-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-205-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
81 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-206-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-206-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
82 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-207-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-207-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
83 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-230-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-230-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-230 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
84 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-231-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-231-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
85 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-260-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-260-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
86 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-261-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-261-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
87 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-262-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-262-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-262 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
88 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-263-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-263-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-263 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
89 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-264-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-264-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - CPS - PN-12-264 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
90 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-290-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-290-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
91 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-291-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-291-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
92 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-292-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-292-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
93 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-293-RPL | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RPL_PN-12-293-RPL_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - HARDWARE - SDCD - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-07-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
94 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-201 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
95 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-202 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
96 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-203 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-203_0 | RRELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
97 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-204 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
98 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-205 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-205_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
99 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-206 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
100 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-207 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-207_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
101 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-230 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-230 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 15:02 | Sem Comentários
102 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-231 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-231_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
103 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-260 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-260_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:02 | Sem Comentários
104 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-261 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-261_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
105 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-262 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-262_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-262 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
106 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-263 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-263_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-263 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
107 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-264 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-264_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-12-264 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
108 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-290 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
109 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-291 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
110 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-292 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-292_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
111 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-293 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-12-293_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0437-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-11 11:03 | Sem Comentários
112 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-284-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-284-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-93-284 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
113 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-284-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-284-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-93-284 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
114 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-284 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-284_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-93-284 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
115 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-285-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-285-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-93-285 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
116 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-285-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-285-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-93-285 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
117 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-285 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-285_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-93-285 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
118 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-286-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-286-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-93-286 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
119 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-286-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-286-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-93-286 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
120 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-286 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-286_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-93-286 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
121 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-287-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-93-287-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-93-287 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
122 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-287-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-93-287-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-93-287 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
123 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-287 | 0 | ST5_RNEST_U42_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-93-287_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-93-287 | U-42 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
124 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-201 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
125 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-201 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
126 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-201 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-201 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
127 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-202 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
128 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-202 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
129 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-202 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-202 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
130 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-203 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
131 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-203 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
132 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-203 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-203 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
133 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-204 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
134 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-204 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
135 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-204 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-204 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
136 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-205-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-205-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-205 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
137 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-205-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-205-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-205 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
138 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-205 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-205_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-205 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
139 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-230 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
140 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-230 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
141 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-230 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-230 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
142 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-231-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-231-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-231 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
143 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-231-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-231-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-231 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
144 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-231 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-231_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-231 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
145 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-260-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-260-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-34-260 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
146 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-260-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-260-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-260 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
147 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-260 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-260_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-34-260 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
148 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-261-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-261-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-34-261 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
149 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-261-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-261-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-261 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
150 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-261 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-261_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-34-261 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
151 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-290 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
152 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-290 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
153 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-290 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-290 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
154 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-34-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-34-291 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
155 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-291 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
156 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-291 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-34-291 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
157 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-34-292 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
158 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-292-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-292-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-292 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
159 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-292 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-292_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-34-292 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
160 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-34-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-34-293 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
161 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-293-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-34-293-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-34-293 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
162 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-293 | 0 | ST5_RNEST_U34_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-34-293_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-34-293 | U-34 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
163 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-201 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
164 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-201 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
165 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-201 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-201 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
166 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-202 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
167 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-202 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
168 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-202 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-202 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
169 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-203 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
170 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-203 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
171 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-203 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-203 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
172 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-204 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
173 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-204 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
174 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-204 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-204 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
175 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-230 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
176 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-230 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
177 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-230 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-230 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
178 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-260-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-260-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-36-260 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
179 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-260-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-260-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-260 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
180 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-260 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-260_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-36-260 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
181 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-290 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
182 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-290 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
183 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-290 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-290 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
184 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-36-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-36-291 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
185 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-291 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
186 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-291 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-36-291 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
187 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-36-292 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
188 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-292-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-292-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-292 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
189 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-292 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-292_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-36-292 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
190 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-36-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-36-293 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
191 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-293-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-36-293-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-36-293 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
192 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-293 | 0 | ST5_RNEST_U36_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-36-293_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-36-293 | U-36 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
193 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-202 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
194 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-202 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
195 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-202 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-202 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
196 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-203 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
197 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-203 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
198 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-203 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-203 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
199 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-204 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
200 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-204 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
201 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-204 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-204 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
202 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-205-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-205-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-205 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
203 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-205-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-205-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-205 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
204 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-205 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-205_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-205 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
205 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-206 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
206 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-206 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
207 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-206 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-206 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
208 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-207-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-207-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-207 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
209 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-207-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-207-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-207 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
210 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-207 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-207_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-207 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
211 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-211-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-211-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-PN-68-211 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
212 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-211-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-211-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-PN-68-211 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
213 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-211 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-211_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-PN-68-211 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
214 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-212-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-212-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-212 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
215 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-212-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-212-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-212 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
216 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-212 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-212_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-212 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
217 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-290 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
218 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-290 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
219 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-290 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-290 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
220 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-68-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-68-291 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
221 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-68-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-68-291 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
222 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-291 | 0 | ST5_RNEST_U68_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-68-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-68-291 | U-68 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
223 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-51-201 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
224 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-51-201 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
225 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-201 | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-51-201 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
226 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-51-202 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
227 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-51-202 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
228 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-202 | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-51-202 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
229 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-51-203 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
230 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-51-203 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
231 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-203 | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-51-203 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
232 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-51-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-51-230 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
233 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-51-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-51-230 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
234 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-230 | 0 | ST5_RNEST_U51_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-51-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-51-230 | U-51 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
235 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-52-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-52-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-52-202 | U-52 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
236 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-52-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-52-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-52-202 | U-52 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
237 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-52-202 | 0 | ST5_RNEST_U52_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-52-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-52-202 | U-52 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
238 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-53-202 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
239 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-53-202 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
240 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-202 | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-53-202 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
241 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-53-204 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
242 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-53-204 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
243 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-204 | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-53-204 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
244 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-205-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-205-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-53-205 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
245 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-205-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-205-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-53-205 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
246 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-205 | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-205_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-53-205 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
247 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-53-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-53-206 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
248 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-53-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-53-206 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
249 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-206 | 0 | ST5_RNEST_U53_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-53-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-53-206 | U-53 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
250 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-67-280-RTACH | 0 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-67-280-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-67-280 | A-97 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
251 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-67-280-RPLS | 0 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-67-280-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-67-280 | A-97 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
252 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-67-280 | 0 | ST5_RNEST_A97_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-67-280_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-67-280 | A-97 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
253 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-69-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-69-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-69-204 | U-66 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
254 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-69-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-69-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-69-204 | U-66 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
255 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-69-204 | 0 | ST5_RNEST_U66_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-69-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-69-204 | U-66 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
256 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-78B-801-RTACH | 0 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-78B-801-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-78B-801 | A-78B | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
257 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-78B-801-RPLS | 0 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-78B-801-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-78B-801 | A-78B | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
258 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-78B-801 | 0 | ST5_RNEST_A-78B_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-78B-801_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-78B-801 | A-78B | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
259 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-78D-801-RTACH | 0 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-78D-801-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-78D-801 | A-78D | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
260 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-78D-801-RPLS | 0 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-78D-801-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-78D-801 | A-78D | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
261 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-78D-801 | 0 | ST5_RNEST_A-78D_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-78D-801_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-78D-801 | A-78D | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
262 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-804-201 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
263 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-804-201 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
264 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-201 | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-804-201 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
265 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-804-202 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
266 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-804-202 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
267 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-202 | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-804-202 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
268 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-281-RTACH | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-281-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-804-281 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
269 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-281-RPLS | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-281-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-804-281 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
270 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-281 | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-281_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-804-281 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
271 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-282-RTACH | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-282-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-804-282 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
272 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-282-RPLS | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-282-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-804-282 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
273 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-282 | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-282_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-804-282 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
274 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-801-RTACH | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-804-801-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-804-801 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
275 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-801-RPLS | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-804-801-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-804-801 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
276 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-801 | 0 | ST5_RNEST_SE8040_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-804-801_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-804-801 | SE-8040 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
277 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-83A-801-RTACH | 0 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-83A-801-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-83A-801 | A-83A | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
278 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-83A-801-RPLS | 0 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-83A-801-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-83A-801 | A-83A | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
279 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-83A-801 | 0 | ST5_RNEST_A83A_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-83A-801_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-83A-801 | A-83A | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
280 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-85-209-RTACH | 0 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-85-209-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-85-209 | CIC | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
281 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-85-209-RPLS | 0 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-85-209-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-85-209 | CIC | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
282 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-85-209 | 0 | ST5_RNEST_CIC_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-85-209_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-85-209 | CIC | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
283 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-90-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-90-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-90-206 | A-90 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
284 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-90-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-90-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-90-206 | A-90 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
285 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-90-206 | 0 | ST5_RNEST_A90_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-90-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-90-206 | A-90 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
286 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-201 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
287 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-201 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
288 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-201 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-201 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
289 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-202 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
290 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-202 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
291 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-202 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-202 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
292 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-203 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
293 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-203 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
294 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-203 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-203 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
295 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-204 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
296 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-204 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
297 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-204 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-204 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
298 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-205-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-205-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-205 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
299 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-205-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-205-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-205 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
300 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-205 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-205_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-205 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
301 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-206 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
302 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-206 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
303 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-206 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-206 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
304 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-207-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-207-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-207 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
305 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-207-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-207-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-207 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
306 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-207 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-207_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-207 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
307 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-208-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-208-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-208 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
308 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-208-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-208-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-208 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
309 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-208 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-208_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-208 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
310 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-209-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-209-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-209 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
311 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-209-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-209-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-209 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
312 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-209 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-209_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-209 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
313 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-210-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-210-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-210 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
314 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-210-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-210-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-210 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
315 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-210 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-210_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-210 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
316 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-211-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-211-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-211 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
317 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-211-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-211-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-211 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
318 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-211 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-211_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-211 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
319 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-212-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-212-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-212 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
320 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-212-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-212-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-212 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
321 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-212 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-212_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-212 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
322 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-217-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-217-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-217 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
323 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-217-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-217-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-217 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
324 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-217 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-217_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-217 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
325 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-214-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-214-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-214 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
326 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-214-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-214-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-214 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
327 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-214 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-214_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-214 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
328 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-215-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-215-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-215 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
329 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-215-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-215-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-215 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
330 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-215 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-215_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-215 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
331 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-230 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
332 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-230 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
333 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-230 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-230 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
334 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-231-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-231-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-231 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
335 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-231-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-231-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-231 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
336 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-231 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-231_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-231 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
337 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-232-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-232-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-232 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
338 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-232-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-232-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-232 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
339 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-232 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-232_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-232 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
340 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-233-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-233-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-233 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
341 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-233-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-233-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-233 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
342 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-233 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-233_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-233 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
343 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-260-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-260-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-260 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
344 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-260-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-260-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-260 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
345 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-260 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-260_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-260 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
346 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-261-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-261-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-261 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
347 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-261-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-261-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-261 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
348 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-261 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-261_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-261 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
349 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-262-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-262-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-262 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
350 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-262-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-262-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-262 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
351 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-262 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-262_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-262 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
352 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-263-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-263-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-263 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
353 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-263-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-263-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-263 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
354 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-263 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-263_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN- | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
355 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-264-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-264-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-264 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
356 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-264-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-264-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-264 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
357 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-264 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-264_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-264 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
358 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-265-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-265-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-265 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
359 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-265-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-265-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-265 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
360 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-265 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-265_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-265 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
361 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-266-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-266-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-266 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
362 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-266-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-266-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-266 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
363 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-266 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-266_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-266 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
364 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-267-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-267-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-267 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
365 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-267-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-267-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-267 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
366 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-267 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-267_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-267 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
367 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-268-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-268-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-268 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
368 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-268-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-268-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-268 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
369 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-268 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-268_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-268 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
370 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-269-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-269-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-269 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
371 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-269-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-269-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-269 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
372 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-269 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-269_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-269 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
373 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-270-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-270-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-270 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
374 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-270-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-270-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-270 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
375 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-270 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-270_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-270 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
376 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-271-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-271-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-271 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
377 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-271-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-271-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-271 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
378 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-271 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-271_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-271 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
379 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-272-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-272-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-272 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
380 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-272-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-272-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-272 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
381 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-272 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-272_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-272 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
382 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-273-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-273-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-273 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
383 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-273-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-273-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-273 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
384 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-273 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-273_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-273 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
385 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-274-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-274-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-274 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
386 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-274-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-274-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-274 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
387 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-274 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-274_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-274 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
388 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-290 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
389 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-290 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
390 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-290 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-290 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
391 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-22-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-22-291 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
392 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-291 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
393 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-291 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-22-291 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
394 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-292 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
395 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-292-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-292-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-292 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
396 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-292 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-292_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-292 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
397 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-22-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-22-293 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
398 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-293-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-22-293-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-22-293 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
399 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-293 | 0 | ST5_RNEST_U22_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-22-293_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-22-293 | U-22 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
400 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-201-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-201-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-201 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
401 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-201-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-201-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-201 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
402 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-201 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-201_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-201 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
403 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-202-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-202-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-202 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
404 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-202-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-202-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-202 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
405 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-202 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-202_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-202 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
406 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-203-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-203-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-203 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
407 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-203-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-203-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-203 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
408 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-203 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-203_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-203 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
409 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-204-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-204-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-204 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
410 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-204-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-204-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-204 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
411 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-204 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-204_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-204 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
412 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-206-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-206-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-206 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
413 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-206-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-206-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-206 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
414 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-206 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-206_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-206 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
415 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-207-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-207-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-207 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
416 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-207-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-207-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-207 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
417 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-207 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-207_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-207 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
418 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-209-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-209-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-209 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
419 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-209-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-209-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-209 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
420 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-209 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-209_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-209 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
421 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-230-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-230-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-230 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
422 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-230-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-230-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-230 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
423 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-230 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-230_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-230 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
424 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-231-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-231-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-231 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
425 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-231-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-231-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-231 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
426 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-231 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-231_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-231 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
427 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-232-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-232-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-232 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
428 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-232-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-232-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-232 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
429 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-232 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-232_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-232 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
430 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-233-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-233-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-233 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
431 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-233-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-233-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-233 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
432 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-233 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-233_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-233 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
433 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-260-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-260-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-32-260 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
434 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-260-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-260-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-260 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
435 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-260 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-260_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-32-260 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
436 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-261-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-261-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-32-261 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
437 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-261-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-261-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-261 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
438 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-261 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-261_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-32-261 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
439 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-262-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-262-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-32-262 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
440 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-262-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-262-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-262 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
441 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-262 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-262_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-32-262 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
442 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-290-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-290-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-290 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
443 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-290-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-290-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-290 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
444 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-290 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-290_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-290 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
445 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-291-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-32-291-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-32-291 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
446 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-291-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-291-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-291 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
447 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-291 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-291_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - SDCD - PN-32-291 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
448 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-32-292 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
449 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-292-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-292-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-292 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
450 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-292 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-292_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-32-292 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
451 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-32-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-32-293 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
452 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-293-RPLS | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RPLS_PN-32-293-RPLS_0 | RELATÓRIO DE PUNCH LIST - PN-32-293 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
453 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-293 | 0 | ST5_RNEST_U32_6.2.3.1_INS_RCCM_PN-32-293_0 | RELATÓRIO DE COMPLETAÇÃO MECANICA - CPS - PN-32-293 | U-32 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-10-30 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
454 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-292-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-292-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 2026-08-26 | 26/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-27 15:09 | Com Comentários
455 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-293-RTACH | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-293-RTACH_0 | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-30 | 2026-08-26 | 26/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0458-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-27 15:09 | Com Comentários
456 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12_A | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE SDCD ¿ U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0425-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0425-2026 | Recusado | GCDM | 2026-08-03 11:49 | Recusado
457 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 30/07/2026 |  | 30/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0428-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0428-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-03 15:12 | Com Comentários
458 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-261-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-261-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-261 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 30/07/2026 |  | 30/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0428-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0428-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-12 11:01 | Recusado
459 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-07-30 15:01 | Com Comentários
460 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Recusado | GCDM | 2026-08-07 15:01 | Recusado
461 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-07-30 15:01 | Com Comentários
462 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-07 15:01 | Com Comentários
463 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-07 15:01 | Com Comentários
464 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0426-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-07 15:01 | Com Comentários
465 | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12 | A | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12_A | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 17/07/2026 |  | 17/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0396-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-07-21 12:04 | Com Comentários
466 | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12 | B | ST5_RNEST_U12_6.3.1.1_RIMII_U-12_B | RELATORIO DE MONTAGEM DA ILHA DE TESTES DE MALHA - U-12 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 22/07/2026 | 2026-07-22 16:02 | 22/07/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0406-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0406-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-07-23 16:02 | Sem Comentários
467 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-290 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-290_0 | RELATORIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-26 23:02 | Com Comentários
468 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-291 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-291_0 | RELATORIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-26 23:02 | Com Comentários
469 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-207 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-207_0 | RELATORIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-28 23:02 | Com Comentários
470 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-292 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-292_0 | RELATORIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - CPS - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-27 23:02 | Com Comentários
471 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-293 | 0 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-293_0 | RELATORIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - CPS - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC COMISSIONAMENTO | QUALIDADE | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-30 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-27 23:02 | Com Comentários
472 | ST5_RNEST_U12_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U12_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-12 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-24 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
473 | ST5_RNEST_U42_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U42_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-42 | U-42 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-05-23 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
474 | ST5_RNEST_U54_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U54_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-54 | U-54 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-05-23 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
475 | ST5_RNEST_U34_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U34_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-34 | U-34 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-09-20 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
476 | ST5_RNEST_U36_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U36_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-36 | U-36 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2028-08-15 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
477 | ST5_RNEST_U22_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U22_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-22 | U-22 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2029-12-01 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
478 | ST5_RNEST_U32_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U32_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-32 | U-32 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2029-12-01 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
479 | ST5_RNEST_U68_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW | 0 | ST5_RNEST_U68_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-HW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK HW - PÓS AT) - U-68 | U-68 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2028-01-18 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
480 | ST5_RNEST_U12_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U12_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-12 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-12-24 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
481 | ST5_RNEST_U42_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U42_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-42 | U-42 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-05-23 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
482 | ST5_RNEST_U54_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U54_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-54 | U-54 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-05-23 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
483 | ST5_RNEST_U34_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U34_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-34 | U-34 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2027-09-20 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
484 | ST5_RNEST_U36_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U36_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-36 | U-36 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2028-08-15 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
485 | ST5_RNEST_U22_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U22_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-22 | U-22 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2029-12-01 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
486 | ST5_RNEST_U32_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U32_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-32 | U-32 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2029-12-01 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
487 | ST5_RNEST_U68_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW | 0 | ST5_RNEST_U68_6.5.1.1_INS_DBU_COMIS-SW_0 | DATA BOOK DE COMISSIONAMENTO (DATABOOK SW - PÓS AT) - U-68 | U-68 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2028-01-18 |  | #N/A | #N/A | DOC. NAO EMITIDO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
488 | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12 | B | ST5_RNEST_U12_6.2.1.1_INS_RSOFT-SDCD_U-12_B | RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE SDCD ¿ U-12 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 15:08 | 2026-08-25 15:08 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0469-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0469-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-25 15:08 | Sem Comentários
489 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-292 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-292_A | RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCH - PN-12-292 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-10 19:01 | 2026-09-10 19:01 | 10/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | Recusado | EMKR | 2026-09-22 08:21 | Recusado
490 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-293 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-CPS_PN-12-293_A | RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCH - PN-12-293 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-10 19:01 | 2026-09-10 19:01 | 10/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | Recusado | EMKR | 2026-09-21 19:01 | Recusado
491 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-207 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-207_A | RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCH - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-10 19:01 | 2026-09-10 19:01 | 10/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | Com Comentários | EMKR | 2026-09-22 19:01 | Com Comentários
492 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-290 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-290_A | RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-10 19:01 | 2026-09-10 19:01 | 10/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-09-10 19:01 | Com Comentários
493 | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-291 | A | ST5_RNEST_U12_6.2.2.1_INS_RSOFT-SDCD_PN-12-291_A | RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-10 19:01 | 2026-09-10 19:01 | 10/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0498-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-09-10 19:01 | Com Comentários
494 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-CPS_PN-12-260-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - CPS - PN-12-260 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-21 19:00 | Sem Comentários
495 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-201-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-201 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 11:01 | 2026-08-20 11:01 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0462-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0462-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-21 11:01 | Sem Comentários
496 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-202-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-202 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-08-21 19:00 | Sem Comentários
497 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-22 19:00 | Recusado
498 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH | C | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-203-RTACH_C | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-203 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 15:08 | 2026-08-25 15:08 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0469-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0469-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-08-25 15:08 | Sem Comentários
499 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-22 19:00 | Recusado
500 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH | C | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH_C | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 23:03 | 2026-08-25 23:03 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-27 23:03 | Com Comentários
501 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH | D | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-204-RTACH_D | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-204 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0521-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-09-22 19:04 | Sem Comentários
502 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-22 19:00 | Recusado
503 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH | C | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH_C | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 23:03 | 2026-08-25 23:03 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | Com Comentários | CCXF | 2026-08-27 23:03 | Com Comentários
504 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH | D | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-205-RTACH_D | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-205 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 19:02 | 2026-09-09 19:02 | 09/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-09-10 19:02 | Sem Comentários
505 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH | B | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH_B | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-20 19:00 | 20/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0464-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-24 19:00 | Recusado
506 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH | C | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH_C | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 23:02 | 2026-08-25 23:02 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0470-2026 | Recusado | CCXF | 2026-08-27 23:02 | Recusado
507 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH | D | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-206-RTACH_D | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-206 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 23:01 | 2026-09-09 23:01 | 09/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-21 23:01 | Sem Comentários
508 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-207-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-207-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-207 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 19:02 | 2026-09-09 19:02 | 09/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | CCXF | 2026-09-21 19:02 | Sem Comentários
509 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-231-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-231-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-231 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-09-09 19:02 | 2026-09-09 19:02 | 09/09/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0496-2026 | Sem Comentários | ##### | 2026-09-22 19:02 | Sem Comentários
510 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-290-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-290-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-290 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 23:03 | 2026-08-25 23:03 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-26 23:03 | Com Comentários
511 | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-291-RTACH | A | ST5_RNEST_U12_6.2.3.1_INS_RTACH-SDCD_PN-12-291-RTACH_A | RELATÓRIO DE TAC - SDCD - PN-12-291 | U-12 | RNEST CISC AUTOMAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | 2026-08-25 23:03 | 2026-08-25 23:03 | 25/08/2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | GRDT_ST5-ALOC-0468-2026 | Com Comentários | GCDM | 2026-08-26 23:03 | Com Comentários
Formulas:
REV.: = XLOOKUP([TODOS],'[1]BASE-CONSULTA'!$A:$A,'[1]BASE-CONSULTA'!$O:$O)
Note on R4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on P5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on Q5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO

## LEGENDA
DISCIPLINA | PROPÓSITO DA EMISSÃO | STATUS DA REVISÃO | STATUS DO DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO | PARA CONSTRUÇÃO | COM COMENTÁRIOS | A EMITIR
CALDEIRARIA | CONFORME CONSTRUÍDO | SEM COMENTÁRIOS | CANCELADO
CIVIL | PARA COMPRA | RECUSADO | EM ELABORAÇÃO
COMISSIONAMENTO | CONFORME COMPRADO | SEM WORKFLOW | EM FORMATAÇÃO
COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | EM REVISÃO
DUTOS | CERTIFICADO |  | FORMATADO
ELÉTRICA | CANCELADO |  | FORMATAR
ENGENHARIA |  |  | PENDENTE ANÁLISE
EQUIPAMENTOS |  |  | REVISAR
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  |  | SIGEM
MÁQUINAS |  |  | VIGENTE
MECÂNICA
MEIO AMBIENTE
MONTAGEM
PLANEJAMENTO
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
SUPRIMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
TUBULAÇÃO